## MED 01
OBRA: FKR-018 - RIL
|  |  | FORNECEDOR: |  |  | ELEVARE ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA
PLANILHA DE MEDIÇÃO DE SERVIÇOS - CONTRATUAL
| ELEVARE ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA | [5 empty] | PERÍODO MEDIÇÃO |  |  | BM-Nº |  |  | 1
| OBRA: FKR-018 - RIL | [5 empty] | DE 09/02/2026 a 23/02/2026 |  |  | VENCIMENTO |  |  | 28/02/2026
ITEM | 1BN | CONTRATUAL |  |  |  |  | ESTA MEDIÇÃO |  |  | ACUMULADO ATUAL |  | SALDO À MEDIR
|  | % | Qtde |  |  | TOTAL CONTRATUAL | Qtde |  | TOTAL DESTA MEDIÇÃO | Qtde | TOTAL ACUMULADO ANTERIOR | SALDO | %
|  |  |  | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL |  |  | VALOR UNITÁRIO
1 | DIÁRIA DE SERVENTE | DIA | 1 | 297 |  | 297 | 84 | 297 | 24948 | 84 | 24948
2 | DIÁRIA DE MEIO-OFICIAL | DIA | 1 | 407 |  | 407 | 14 | 407 | 5698 | 14 | 5698
3 | DIÁRIA DE PEDREIRO | DIA | 1 | 438 |  | 438 | 22 | 438 | 9636 | 22 | 9636
[6 empty] | 1142 |  |  | 40282 | T. ACUM. ATUAL |  | 40282
| FATURAMENTO DIRETO |  |  |  |  | 40282 | RETENÇÃO CONTRATUAL - 5% |  |  | RETENÇÃO IMPOSTOS
ITEM | FORNECEDOR/PRODUTO | NF/QUANTIDADE |  |  |  | VALOR | ACUMULADA, INC. ESTA |  | 2014.1
1
2
3
4
5
|  |  |  | VALOR FAT. DIRETO |  | 0 | VALOR RETENÇÃO TÉCNICA |  | 2014.1 | VALOR RETENÇÃO IMPOSTOS |  | 0
| FARKAS CONSTRUTORA |  |  | VALOR - FAT. DIRETO |  | 40282 | VALOR - RETENÇÃO |  | 38267.9 | VALOR NF A SER EMITIDA |  | 38267.9

## MED 02
OBRA: FKR-018 - RIL
|  |  | FORNECEDOR: |  |  | ELEVARE ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA
PLANILHA DE MEDIÇÃO DE SERVIÇOS - CONTRATUAL
| ELEVARE ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA | [5 empty] | PERÍODO MEDIÇÃO |  |  | BM-Nº |  |  | 1
| OBRA: FKR-018 - RIL | [5 empty] | DE 09/02/2026 a 23/02/2026 |  |  | VENCIMENTO |  |  | 28/02/2026
ITEM | 1BN | CONTRATUAL |  |  |  |  | ESTA MEDIÇÃO |  |  | ACUMULADO ATUAL |  | SALDO À MEDIR
|  | % | Qtde | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL | TOTAL CONTRATUAL | Qtde | VALOR UNITÁRIO | TOTAL DESTA MEDIÇÃO | Qtde | TOTAL ACUMULADO ANTERIOR | SALDO | %
1 | DIÁRIA DE SERVENTE | DIA | 1 | 323.73 |  | 323.73 | 66 | 323.73 | 21366.18 | 66 | 21366.18
2 | DIÁRIA DE MEIO-OFICIAL | DIA | 1 | 443.63 |  | 443.63 | 9 | 443.63 | 3992.67 | 9 | 3992.67
3 | DIÁRIA DE PEDREIRO | DIA | 1 | 477.42 |  | 477.42 | 11 | 477.42 | 5251.62 | 11 | 5251.62
[6 empty] | 1244.78 |  |  | 30610.47 | T. ACUM. ATUAL |  | 30610.47
| FATURAMENTO DIRETO |  |  |  |  | 30610.47 | RETENÇÃO CONTRATUAL - 5% |  |  | RETENÇÃO IMPOSTOS
ITEM | FORNECEDOR/PRODUTO | NF/QUANTIDADE |  |  |  | VALOR | ACUMULADA, INC. ESTA |  | 3533.6725
1 | BOTA DE BORRACHA | 2 |  | 139
2 | OCULOS | 6 |  | 19.5
3 | CAPA | 1 |  | 23
4 | LUVA | 4 |  | 37.52
5
|  |  |  | VALOR FAT. DIRETO |  | 219.02 | VALOR RETENÇÃO TÉCNICA |  | 1519.5725 | VALOR RETENÇÃO IMPOSTOS |  | 0
| FARKAS CONSTRUTORA |  |  | VALOR - FAT. DIRETO |  | 30391.45 | VALOR - RETENÇÃO |  | 28871.8775 | VALOR NF A SER EMITIDA |  | 28871.8775
30466.5

## MED 03
OBRA: FKR-018 - RIL
|  |  | FORNECEDOR: |  |  | ELEVARE ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA
PLANILHA DE MEDIÇÃO DE SERVIÇOS - CONTRATUAL
| ELEVARE ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA | [5 empty] | PERÍODO MEDIÇÃO |  |  | BM-Nº |  |  | 3
| OBRA: FKR-018 - RIL | [5 empty] | DE 09/03/2026 a 23/03/2026 |  |  | VENCIMENTO |  |  | 30/03/2026
ITEM | 1BN | CONTRATUAL |  |  |  |  | ESTA MEDIÇÃO |  |  | ACUMULADO ATUAL |  | SALDO À MEDIR
|  | % | Qtde | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL | TOTAL CONTRATUAL | Qtde | VALOR UNITÁRIO | TOTAL DESTA MEDIÇÃO | Qtde | TOTAL ACUMULADO ANTERIOR | SALDO | %
1 | DIÁRIA DE SERVENTE | DIA | 1 | 323.73 |  | 323.73 | 63 | 323.73 | 20394.99 | 63 | 20394.99
2 | DIÁRIA DE MEIO-OFICIAL | DIA | 1 | 443.63 |  | 443.63 | 11 | 443.63 | 4879.93 | 11 | 4879.93
3 | DIÁRIA DE PEDREIRO | DIA | 1 | 477.42 |  | 477.42 | 15 | 477.42 | 7161.3 | 15 | 7161.3
[6 empty] | 1244.78 |  |  | 32436.22 | T. ACUM. ATUAL |  | 32436.22
| FATURAMENTO DIRETO |  |  |  |  | 32436.22 | RETENÇÃO CONTRATUAL - 5% |  |  | RETENÇÃO IMPOSTOS
ITEM | FORNECEDOR/PRODUTO | NF/QUANTIDADE |  |  |  | VALOR | ACUMULADA, INC. ESTA |  | 5141.7485
1 | LUVA | 5 |  | 140.7
2 | BOTA | 1 |  | 62
3 | OCULOS | 4 |  | 26
4 | CAPA | 2 |  | 46
5
|  |  |  | VALOR FAT. DIRETO |  | 274.7 | VALOR RETENÇÃO TÉCNICA |  | 1608.076 | VALOR RETENÇÃO IMPOSTOS |  | 0
| FARKAS CONSTRUTORA |  |  | VALOR - FAT. DIRETO |  | 32161.52 | VALOR - RETENÇÃO |  | 30553.444 | VALOR NF A SER EMITIDA |  | 30553.444
30466.5

## MED 04
OBRA: FKR-018 - RIL
|  |  | FORNECEDOR: |  |  | ELEVARE ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA
PLANILHA DE MEDIÇÃO DE SERVIÇOS - CONTRATUAL
| ELEVARE ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA | [5 empty] | PERÍODO MEDIÇÃO |  |  | BM-Nº |  |  | 4
| OBRA: FKR-018 - RIL | [5 empty] | DE 24/03/2026 a 07/04/2026 |  |  | VENCIMENTO |  |  | 15/04/2026
ITEM | 1BN | CONTRATUAL |  |  |  |  | ESTA MEDIÇÃO |  |  | ACUMULADO ATUAL |  | SALDO À MEDIR
|  | % | Qtde | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL | TOTAL CONTRATUAL | Qtde | VALOR UNITÁRIO | TOTAL DESTA MEDIÇÃO | Qtde | TOTAL ACUMULADO ANTERIOR | SALDO | %
1 | DIÁRIA DE SERVENTE | DIA | 1 | 323.73 |  | 323.73 | 50 | 323.73 | 16186.5 | 113 | 36581.49
2 | DIÁRIA DE MEIO-OFICIAL | DIA | 1 | 443.63 |  | 443.63 | 20 | 443.63 | 8872.6 | 31 | 13752.53
3 | DIÁRIA DE PEDREIRO | DIA | 1 | 477.42 |  | 477.42 | 18 | 477.42 | 8593.56 | 33 | 15754.86
4 | CONTRAPISO | M2 | 1 | 39.93 |  | 39.93 | 108.5432 | 39.93 | 4334.13 | 108.5432 | 4334.13
5 | REBOCO EXTERNO | M2 | 1 | 45.98 |  | 45.98 | 11.4195 | 45.98 | 525.0686 | 11.4195 | 525.0686
6 | CHAPISCO | M2 | 1 | 12.1 |  | 12.1 | 18.0285 | 12.1 | 218.1449 | 18.0285 | 218.1449
7 | TALISCAMENTO | M2 | 1 | 14.52 |  | 14.52 | 119.4857 | 14.52 | 1734.9324 | 119.4857 | 1734.9324
[6 empty] | 1357.31 |  |  | 40464.9358 | T. ACUM. ATUAL |  | 72901.1558
| FATURAMENTO DIRETO |  |  |  |  | 40464.9358 | RETENÇÃO CONTRATUAL - 5% |  |  | RETENÇÃO IMPOSTOS
ITEM | FORNECEDOR/PRODUTO | NF/QUANTIDADE |  |  |  | VALOR | ACUMULADA, INC. ESTA |  | 7152.4393
1 | LUVA NITRILON | 8 |  | 225.12
2 | BOTA PVC |  |  | 0
3 | OCULOS DE PROTEÇÃO | 4 |  | 26
4 | CAPA DE CHUVA |  |  | 0
5
|  |  |  | VALOR FAT. DIRETO |  | 251.12 | VALOR RETENÇÃO TÉCNICA |  | 2010.6908 | VALOR RETENÇÃO IMPOSTOS |  | 0
| FARKAS CONSTRUTORA |  |  | VALOR - FAT. DIRETO |  | 40213.8158 | VALOR - RETENÇÃO |  | 38203.125 | VALOR NF A SER EMITIDA |  | 38203.125
30466.5

## MED 05
OBRA: FKR-018 - RIL
|  |  | FORNECEDOR: |  |  | ELEVARE ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA
PLANILHA DE MEDIÇÃO DE SERVIÇOS - CONTRATUAL
| ELEVARE ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA | [5 empty] | PERÍODO MEDIÇÃO |  |  | BM-Nº |  |  | 5
| OBRA: FKR-018 - RIL | [5 empty] | DE 08/04/2026 a 22/04/2026 |  |  | VENCIMENTO |  |  | 30/04/2026
ITEM | 1BN | CONTRATUAL |  |  |  |  | ESTA MEDIÇÃO |  |  | ACUMULADO ATUAL |  | SALDO À MEDIR
|  | % | Qtde | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL | TOTAL CONTRATUAL | Qtde | VALOR UNITÁRIO | TOTAL DESTA MEDIÇÃO | Qtde | TOTAL ACUMULADO ANTERIOR | SALDO | %
1 | DIÁRIA DE SERVENTE | DIA | 1 | 323.73 |  | 323.73 | 77 | 323.73 | 24927.21 | 190 | 61508.7
2 | DIÁRIA DE MEIO-OFICIAL | DIA | 1 | 443.63 |  | 443.63 | 17 | 443.63 | 7541.71 | 48 | 21294.24
3 | DIÁRIA DE PEDREIRO | DIA | 1 | 477.42 |  | 477.42 | 34 | 477.42 | 16232.28 | 67 | 31987.14
4 | CONTRAPISO | M2 | 1 | 39.93 |  | 39.93 | 28.213 | 39.93 | 1126.5451 | 136.7562 | 5460.6751
5 | REBOCO INTERNO | M2 | 1 | 45.98 |  | 45.98 | 26.8726 | 45.98 | 1235.6021 | 26.8726 | 1235.6021
6 | CHAPISCO | M2 | 1 | 12.1 |  | 12.1 | 130.4204 | 12.1 | 1578.0868 | 148.4489 | 1796.2317
7 | CHAPISCO COLANTE | ML | 1 | 9.8 |  | 9.8 | 29.76 | 9.8 | 291.648 | 29.76 | 291.648
[6 empty] | 1352.59 |  |  | 52933.0821 | T. ACUM. ATUAL |  | 123574.2369
| FATURAMENTO DIRETO |  |  |  |  | 52933.0821 | RETENÇÃO CONTRATUAL - 5% |  |  | RETENÇÃO IMPOSTOS
ITEM | FORNECEDOR/PRODUTO | NF/QUANTIDADE |  |  |  | VALOR | ACUMULADA, INC. ESTA |  | 9792.6774
1 | LUVA NITRILON | 9 |  | 84.42
2 | BOTA PVC |  |  | 0
3 | OCULOS DE PROTEÇÃO | 2 |  | 13
4 | CAPA DE CHUVA |  |  | 0
5 | CADEADO | 3 |  | 30.9
|  |  |  | VALOR FAT. DIRETO |  | 128.32 | VALOR RETENÇÃO TÉCNICA |  | 2640.2381 | VALOR RETENÇÃO IMPOSTOS |  | 0
| FARKAS CONSTRUTORA |  |  | VALOR - FAT. DIRETO |  | 52804.7621 | VALOR - RETENÇÃO |  | 50164.524 | VALOR NF A SER EMITIDA |  | 50164.524
30466.5

## Auxiliar
DIÁRIAS ELEVARE -28/02
| OFICIAL | CARPINTEIRO | 1/2 OFICIAL | AJUDANTE
2026-02-03 | 1
2026-02-04 | 1 |  | 1 | 3
2026-02-05 | 1 |  | 1 | 4
2026-02-06 | 1 |  | 1 | 6
2026-02-09 | 1 |  | 1 | 4
2026-02-10 | 2 |  | 1 | 5
2026-02-11 | 3 |  | 1 | 12
2026-02-12 | 2 |  | 1 | 10
2026-02-13 | 3 |  | 1 | 12
2026-02-16 | 1 |  | 1
2026-02-17 | 1 |  | 1 | 1
2026-02-18 | 1 |  | 1 | 7
2026-02-19 | 1 |  | 1 | 4
2026-02-20 | 1 |  | 1 | 10
2026-02-23 | 2 |  | 1 | 6
TOTAL | 22 | 0 | 14 | 84
DIÁRIAS ELEVARE - 24/02 a 06/03
| OFICIAL | CARPINTEIRO | 1/2 OFICIAL | AJUDANTE
2026-02-24 | 1 |  | 1 | 10
2026-02-25 | 2 |  | 1 | 9
2026-02-26 |  |  | 1 | 7
2026-02-27 | 2 |  | 1 | 6
2026-03-02 | 1 |  | 1 | 7
2026-03-03 | 1 |  | 1 | 8
2026-03-04 | 1 |  | 1 | 5
2026-03-05 | 1 |  | 1 | 7
2026-03-06 | 2 |  | 1 | 7
TOTAL | 11 | 0 | 9 | 66
DIÁRIAS ELEVARE - 09/03 a 23/03
| OFICIAL | CARPINTEIRO | 1/2 OFICIAL | AJUDANTE
2026-03-09 | 1 |  | 1 | 6
2026-03-10 | 1 |  | 1 | 6
2026-03-11 | 2 |  | 1 | 6
2026-03-12 | 1 |  | 1 | 6
2026-03-13 | 2 |  | 1 | 7
2026-03-16 | 2 |  | 1 | 7
2026-03-17 | 2 |  | 1 | 6
2026-03-18 | 1 |  | 1 | 7
2026-03-19 | 1 |  | 1 | 4
2026-03-20 | 1 |  | 1 | 3
2026-03-23 | 1 |  | 1 | 5
TOTAL | 15 | 0 | 11 | 63
DIÁRIAS ELEVARE - 24/03 a 07/04 |  |  |  |  | MEDIÇÕES ELEVARE - 24/03 a 07/04
[5 empty] | LOCAL | SERVIÇO | M2
| OFICIAL | CARPINTEIRO | 1/2 OFICIAL | AJUDANTE | LAJE TECNICA LATERAL DO CLOSET S.M | CONTRAPISO | 29.82
2026-03-24 | 2 |  | 2 | 4.5 | LAJE TECNICA LATERAL DO CLOSET S.M | REBOCO EXTERNO | 5.2185 | CONTRAPISO | 108.5432 | PESSOAS | LOCAL | SERVIÇO
2026-03-25 | 2 |  | 2 | 3.5 | LAJE TECNICA PARTE FRONTAL DO JARDIM DO CLOSET | CHAPISCO | 12.81 | REBOCO EXTERNO | 11.4195 | FABIANO | LAJE TECNICA ATRAS DO ANTIGO TELHADO NA ENTRADA PRINCIPAL | CONTRAPISO,CHAPISCO,REBOCO
2026-03-26 | 2 |  | 2 | 2.5 | LAJE TECNICA PARTE FRONTAL DO JARDIM DO CLOSET | REBOCO EXTERNO | 6.201 | CHAPISCO | 18.0285 | FABIANO | LAJE TECNICA ALIMA DO ALMOXARIFADO | CONTRAPISO
2026-03-27 | 2 |  | 2 | 4.5 | LAJE TECNICA ATRAS DO ANTIGO TELHADO NA ENTRADA PRINCIPAL | CONTRAPISO | 55.44 | TALISCAMENTO | 119.4857 | ANDRE | LAJE TECNICA ATRAS DO ANTIGO TELHADO NA ENTRADA PRINCIPAL | TALISCAMENTO
2026-03-30 | 1 |  | 2 | 5.5 | LAJE TECNICA ALIMA DO ALMOXARIFADO | CONTRAPISO | 23.2832 |  |  | FABIANO | LAJE TECNICA LATERAL DO CLOSET S.M | TALISCAMENTO E CHAPISCO
2026-03-31 | 2 |  | 2 | 4.5 | LAJE TECNICA LATERAL DO CLOSET S.M | TALISCAMENTO | 29.82 |  |  | LEONIDAS | LAJE TECNICA LATERAL DO CLOSET S.M | REBOCO EXTERNO
2026-04-01 | 2 |  | 2 | 2.5 | LAJE TECNICA LATERAL DO CLOSET S.M | TALISCAMENTO | 5.2185 |  |  | ANDRE | LAJE TECNICA PARTE FRONTAL DO JARDIM DO CLOSET | TALISCAMENTO
2026-04-02 | 1 |  | 2 | 8.5 | LAJE TECNICA LATERAL DO CLOSET S.M | CHAPISCO | 5.2185
2026-04-06 | 2 |  | 2 | 6.5 | LAJE TECNICA PARTE FRONTAL DO JARDIM DO CLOSET | TALISCAMENTO | 5.724
2026-04-07 | 2 |  | 2 | 7.5 | LAJE TECNICA ATRAS DO ANTIGO TELHADO NA ENTRADA PRINCIPAL | TALISCAMENTO | 55.44
TOTAL | 18 | 0 | 20 | 50 | LAJE TECNICA ALIMA DO ALMOXARIFADO | TALISCAMENTO | 23.2832
DIÁRIAS ELEVARE - 08/04 a 22/04 |  |  |  |  | MEDIÇÕES ELEVARE - 08/04 a 22/04
[5 empty] | LOCAL | SERVIÇO | M2
| OFICIAL | CARPINTEIRO | 1/2 OFICIAL | AJUDANTE | EXECUÇÃO DE PAREDE DA AREA DA CHURRASQUEIRA | ALVENARIA | 3.1289
2026-04-08 | 2 |  | 2 | 8 | EXECUÇÃO DE CHAPISCO COLANTE NA ADEGA - PILARES E VIGAS | CHAPISCO COLANTE | 8.48 | ALVENARIA | 3.1289 | PESSOAS | LOCAL | SERVIÇO
2026-04-09 | 1 |  | 2 | 8 | EXECUÇÃO DE CHAPISCO NA PAREDE DA ADEGA | CHAPISCO | 1.924 | CHAPISCO COLANTE | 29.76 | LEONIDAS | EXECUÇÃO DE PAREDE DA AREA DA CHURRASQUEIRA | ALVENARIA
2026-04-10 | 2 |  | 2 | 10 | EXECUÇÃO DE CHAPISCO NA PAREDE DA SUÍTE DO FILHO | CHAPISCO | 13.332 | CHAPISCO | 130.4204 | FABIANO | EXECUÇÃO DE CHAPISCO COLANTE NA ADEGA - PILARES E VIGAS | CHAPISCO COLANTE
2026-04-13 | 3 |  | 2 | 8 | EXECUÇÃO DE CHAPISCO NA PAREDE DA SUÍTE DA SUÍTE MASTER, E BANHOS DA SUÍTE MASTER | CHAPISCO | 115.1644 | REBOCO INTERNO | 26.8726 | FABIANO | EXECUÇÃO DE CHAPISCO NA PAREDE DA ADEGA | CHAPISCO
2026-04-14 | 3 |  | 2 | 8 | EXECUÇÃO DE REBOCO NA PAREDE DA SUÍTE MASTER | REBOCO INTERNO | 26.8726 | CONTRAPISO | 28.213 | LEONIDAS | EXECUÇÃO DE CHAPISCO NA PAREDE DA SUÍTE DO FILHO | CHAPISCO
2026-04-15 | 4 |  | 2 | 8 | EXECUÇÃO DE CHAPISCO COLANTE NA PAREDE DA SUÍTE MASTER | CHAPISCO COLANTE | 9.73 |  |  | LEONIDAS | EXECUÇÃO DE CHAPISCO NA PAREDE DA SUÍTE DA SUÍTE MASTER, E BANHOS DA SUÍTE MASTER | CHAPISCO
2026-04-16 | 4 |  | 2 | 7 | EXECUÇÃO DE CHAPISCO COLANTE NO CORREDOR DO 2° PAV. | CHAPISCO COLANTE | 7.01 |  |  | FABIANO | EXECUÇÃO DE CHAPISCO COLANTE NA PAREDE DA SUÍTE MASTER | CHAPISCO COLANTE
2026-04-17 | 5 |  | 1 | 8 | EXECUÇÃO DE CHAPISCO COLANTE NA SUÍTE DO FILHO DO 2° PAV. | CHAPISCO COLANTE | 4.54 |  |  | RAFAEL | EXECUÇÃO DE CHAPISCO COLANTE NA SUÍTE DO FILHO DO 2° PAV. | CHAPISCO COLANTE
2026-04-20 | 5 |  | 1 | 5 | EXECUÇÃO DE CONTRAPISO NA COBERTURA | CONTRAPISO | 28.213 |  |  | LORRAN | EXECUÇÃO DE CHAPISCO COLANTE NO CORREDOR DO 2° PAV. | CHAPISCO COLANTE
2026-04-22 | 5 |  | 1 | 7 | [5 empty] | LEONIDAS E RAFAEL | EXECUÇÃO DE CONTRAPISO NA COBERTURA | CONTRAPISO
TOTAL | 34 | 0 | 17 | 77