## MED 01
OBRA: FKR-018 - RIL
|  |  | FORNECEDOR: |  |  | J&C CONSTRUÇÕES LTDA
PLANILHA DE MEDIÇÃO DE SERVIÇOS - CONTRATUAL
| J&C CONSTRUÇÕES LTDA | [5 empty] | PERÍODO MEDIÇÃO |  |  | BM-Nº |  |  | 1
| OBRA: FKR-018 - RIL | [5 empty] | DE 04/02/2026 a 23/02/2026 |  |  | VENCIMENTO |  |  | 01/03/2026
ITEM | 1BN | CONTRATUAL |  |  |  |  | ESTA MEDIÇÃO |  |  | ACUMULADO ATUAL |  | SALDO À MEDIR
|  | % | Qtde |  |  | TOTAL CONTRATUAL | Qtde |  | TOTAL DESTA MEDIÇÃO | Qtde | TOTAL ACUMULADO ANTERIOR | SALDO | %
|  |  |  | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL |  |  | VALOR UNITÁRIO
1 | DIÁRIA DE DUPLA DE PORCEIRO | DIA | 1 | 760 |  | 760 | 51 | 760 | 38760 | 51 | 38760
[6 empty] | 760 |  |  | 38760 | T. ACUM. ATUAL |  | 38760
| FATURAMENTO DIRETO |  |  |  |  | 38760 | RETENÇÃO CONTRATUAL - 5% |  |  | RETENÇÃO IMPOSTOS
ITEM | FORNECEDOR/PRODUTO | NF/QUANTIDADE |  |  |  | VALOR | ACUMULADA, INC. ESTA |  | 1938
1
2
3
4
5
|  |  |  | VALOR FAT. DIRETO |  | 0 | VALOR RETENÇÃO TÉCNICA |  | 1938 | VALOR RETENÇÃO IMPOSTOS |  | 0
| FARKAS CONSTRUTORA |  |  | VALOR - FAT. DIRETO |  | 38760 | VALOR - RETENÇÃO |  | 36822 | VALOR NF A SER EMITIDA |  | 36822

## MED 02
OBRA: FKR-018 - RIL
|  |  | FORNECEDOR: |  |  | J&C CONSTRUÇÕES LTDA
PLANILHA DE MEDIÇÃO DE SERVIÇOS - CONTRATUAL
| J&C CONSTRUÇÕES LTDA | [5 empty] | PERÍODO MEDIÇÃO |  |  | BM-Nº |  |  | 1
| OBRA: FKR-018 - RIL | [5 empty] | DE 04/02/2026 a 23/02/2026 |  |  | VENCIMENTO |  |  | 01/03/2026
ITEM | 1BN | CONTRATUAL |  |  |  |  | ESTA MEDIÇÃO |  |  | ACUMULADO ATUAL |  | SALDO À MEDIR
|  | % | Qtde | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL | TOTAL CONTRATUAL | Qtde | VALOR UNITÁRIO | TOTAL DESTA MEDIÇÃO | Qtde | TOTAL ACUMULADO ANTERIOR | SALDO | %
1 | DIÁRIA DE DUPLA DE PORCEIRO | DIA | 1 | 760 |  | 760 | 48.5 | 760 | 36860 | 99.5 | 75620
[6 empty] | 760 |  |  | 36860 | T. ACUM. ATUAL |  | 75620
| FATURAMENTO DIRETO |  |  |  |  | 36860 | RETENÇÃO CONTRATUAL - 5% |  |  | RETENÇÃO IMPOSTOS
ITEM | FORNECEDOR/PRODUTO | NF/QUANTIDADE |  |  |  | VALOR | ACUMULADA, INC. ESTA |  | 3765.042
1 | BOTA DE BORRACHA | 2 |  | 139
2 | CAPA | 3 |  | 69
3 | OCULOS | 14 |  | 45.5
4 | LUVA | 7 |  | 65.66
5 | MASCARA | 1
|  |  |  | VALOR FAT. DIRETO |  | 319.16 | VALOR RETENÇÃO TÉCNICA |  | 1827.042 | VALOR RETENÇÃO IMPOSTOS |  | 0
| FARKAS CONSTRUTORA |  |  | VALOR - FAT. DIRETO |  | 36540.84 | VALOR - RETENÇÃO |  | 34713.798 | VALOR NF A SER EMITIDA |  | 34713.798

## MED 03
OBRA: FKR-018 - RIL
|  |  | FORNECEDOR: |  |  | J&C CONSTRUÇÕES LTDA
PLANILHA DE MEDIÇÃO DE SERVIÇOS - CONTRATUAL
| J&C CONSTRUÇÕES LTDA | [5 empty] | PERÍODO MEDIÇÃO |  |  | BM-Nº |  |  | 4
| OBRA: FKR-018 - RIL | [5 empty] | DE 24/03/2026 a 07/04/2026 |  |  | VENCIMENTO |  |  | 15/04/2026
ITEM | 1BN | CONTRATUAL |  |  |  |  | ESTA MEDIÇÃO |  |  | ACUMULADO ATUAL |  | SALDO À MEDIR
|  | % | Qtde | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL | TOTAL CONTRATUAL | Qtde | VALOR UNITÁRIO | TOTAL DESTA MEDIÇÃO | Qtde | TOTAL ACUMULADO ANTERIOR | SALDO | %
1 | DIÁRIA DE DUPLA DE PORCEIRO | DIA | 1 | 760 |  | 760 | 52.5 | 760 | 39900 | 152 | 115520
2 | PRODUÇÃO |  | 1 | 465 |  | 465
[6 empty] | 760 |  |  | 39900 | T. ACUM. ATUAL |  | 115520
| FATURAMENTO DIRETO |  |  |  |  | 39900 | RETENÇÃO CONTRATUAL - 5% |  |  | RETENÇÃO IMPOSTOS
ITEM | FORNECEDOR/PRODUTO | NF/QUANTIDADE |  |  |  | VALOR | ACUMULADA, INC. ESTA |  | 5750.31
1 | CAPA | 1 |  | 23
2 | LUVA | 3 |  | 28.14
3 | OCULOS | 3 |  | 19.5
4 | BOTA | 2 |  | 124
5
|  |  |  | VALOR FAT. DIRETO |  | 194.64 | VALOR RETENÇÃO TÉCNICA |  | 1985.268 | VALOR RETENÇÃO IMPOSTOS |  | 0
| FARKAS CONSTRUTORA |  |  | VALOR - FAT. DIRETO |  | 39705.36 | VALOR - RETENÇÃO |  | 37720.092 | VALOR NF A SER EMITIDA |  | 37720.092

## MED 04
OBRA: FKR-018 - RIL
|  |  | FORNECEDOR: |  |  | J&C CONSTRUÇÕES LTDA
PLANILHA DE MEDIÇÃO DE SERVIÇOS - CONTRATUAL
| J&C CONSTRUÇÕES LTDA | [5 empty] | PERÍODO MEDIÇÃO |  |  | BM-Nº |  |  | 4
| OBRA: FKR-018 - RIL | [5 empty] | DE 24/03/2026 a 07/04/2026 |  |  | VENCIMENTO |  |  | 15/04/2026
ITEM | 1BN | CONTRATUAL |  |  |  |  | ESTA MEDIÇÃO |  |  | ACUMULADO ATUAL |  | SALDO À MEDIR
|  | % | Qtde | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL | TOTAL CONTRATUAL | Qtde | VALOR UNITÁRIO | TOTAL DESTA MEDIÇÃO | Qtde | TOTAL ACUMULADO ANTERIOR | SALDO | %
1 | DIÁRIA DE DUPLA DE PORCEIRO | DIA | 1 | 760 |  | 760 | 59.5 | 760 | 45220 | 211.5 | 160740
2 | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALAS | M3 | 1 | 279 |  | 279 | 50 | 279 | 13950 | 50 | 13950
3 | BOTA FORA DE MATERIAL ESCAVADO | M3 | 1 | 186 |  | 186 | 50 | 186 | 9300 | 50 | 9300
[6 empty] | 760 |  |  | 68470 | T. ACUM. ATUAL |  | 183990
| FATURAMENTO DIRETO |  |  |  |  | 68470 | RETENÇÃO CONTRATUAL - 5% |  |  | RETENÇÃO IMPOSTOS
ITEM | FORNECEDOR/PRODUTO | NF/QUANTIDADE |  |  |  | VALOR | ACUMULADA, INC. ESTA |  | 9161.535
1 | CAPA DE CHUVA | 5 |  | 115
2 | OCULOS DE PROTEÇÃO | 1 |  | 6.5
3 | BOTA PVC | 2 |  | 124
4
5
|  |  |  | VALOR FAT. DIRETO |  | 245.5 | VALOR RETENÇÃO TÉCNICA |  | 3411.225 | VALOR RETENÇÃO IMPOSTOS |  | 0
| FARKAS CONSTRUTORA |  |  | VALOR - FAT. DIRETO |  | 68224.5 | VALOR - RETENÇÃO |  | 64813.275 | VALOR NF A SER EMITIDA |  | 64813.275

## MED 05
OBRA: FKR-018 - RIL
|  |  | FORNECEDOR: |  |  | J&C CONSTRUÇÕES LTDA
PLANILHA DE MEDIÇÃO DE SERVIÇOS - CONTRATUAL
| J&C CONSTRUÇÕES LTDA | [5 empty] | PERÍODO MEDIÇÃO |  |  | BM-Nº |  |  | 5
| OBRA: FKR-018 - RIL | [5 empty] | DE 08/04/2026 a 22/04/2026 |  |  | VENCIMENTO |  |  | 30/04/2026
ITEM | 1BN | CONTRATUAL |  |  |  |  | ESTA MEDIÇÃO |  |  | ACUMULADO ATUAL |  | SALDO À MEDIR
|  | % | Qtde | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL | TOTAL CONTRATUAL | Qtde | VALOR UNITÁRIO | TOTAL DESTA MEDIÇÃO | Qtde | TOTAL ACUMULADO ANTERIOR | SALDO | %
1 | DIÁRIA DE DUPLA DE PORCEIRO | DIA | 1 | 760 |  | 760 | 22.25 | 760 | 16910 | 233.75 | 177650
2 | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALAS | M3 | 1 | 279 |  | 279 | 100 | 279 | 27900 | 150 | 41850
3 | BOTA FORA DE MATERIAL ESCAVADO | M3 | 1 | 186 |  | 186 | 100 | 186 | 18600 | 150 | 27900
[6 empty] | 760 |  |  | 63410 | T. ACUM. ATUAL |  | 247400
| FATURAMENTO DIRETO |  |  |  |  | 63410 | RETENÇÃO CONTRATUAL - 5% |  |  | RETENÇÃO IMPOSTOS
ITEM | FORNECEDOR/PRODUTO | NF/QUANTIDADE |  |  |  | VALOR | ACUMULADA, INC. ESTA |  | 12332.035
1 | CAPA DE CHUVA |  |  | 0
2 | OCULOS DE PROTEÇÃO |  |  | 0
3 | BOTA PVC |  |  | 0
|  |  |  | VALOR FAT. DIRETO |  | 0 | VALOR RETENÇÃO TÉCNICA |  | 3170.5 | VALOR RETENÇÃO IMPOSTOS |  | 0
| FARKAS CONSTRUTORA |  |  | VALOR - FAT. DIRETO |  | 63410 | VALOR - RETENÇÃO |  | 60239.5 | VALOR NF A SER EMITIDA |  | 60239.5

## Auxiliar
DIÁRIAS J&C -28/02
| OFICIAL | PORCEIRO | 1/2 OFICIAL | AJUDANTE
2026-02-03
2026-02-04 | 1 |  |  | 4
2026-02-05 | 1 | 1 |  | 5
2026-02-06 | 1 | 3 |  | 5
2026-02-09 | 1 | 3 |  | 3
2026-02-10 | 1 | 3 |  | 5
2026-02-11 | 1 | 3 |  | 3
2026-02-12 | 1 | 3 |  | 4
2026-02-13 | 1 | 2 |  | 5
2026-02-16 | 1 |  |  | 2
2026-02-17 | 1 |  |  | 1
2026-02-18 | 1 | 2 |  | 5
2026-02-19 | 1 | 2 |  | 7
2026-02-20 | 1 | 2 |  | 7
2026-02-23 | 1 | 3 |  | 5
TOTAL | 14 | 27 | 0 | 61 |  | 102 | 51
DIÁRIAS J&C - 24/02 a 06/03
PESSOAS
2026-02-24 | 9
2026-02-25 | 10
2026-02-26 | 11
2026-02-27 | 12
2026-03-02 | 9
2026-03-03 | 13
2026-03-04 | 11
2026-03-05 | 9.5
2026-03-06 | 12.5
TOTAL | 97 |  |  |  |  | 97 | 48.5
DIÁRIAS J&C - 09/03 a 23/03
PESSOAS
2026-03-09 | 9
2026-03-10 | 9.5
2026-03-11 | 11
2026-03-12 | 10
2026-03-13 | 9
2026-03-16 | 8
2026-03-17 | 10
2026-03-18 | 8.5
2026-03-19 | 11
2026-03-20 | 11
2026-03-23 | 8
TOTAL | 105 |  |  |  |  | 52.5
DIÁRIAS E PRODUÇÃO J&C - 24/03 a 07/04
| DIÁRIA |  | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALAS | QUANTIDADE DE CAÇAMBAS RETIRADAS | CAÇAMBAS DE 5 M3
2026-03-24 | 12
2026-03-25 | 12
2026-03-26 | 13
2026-03-27 | 14
2026-03-30 | 16
2026-03-31 | 16 | [6 empty] | % de impoloramento
2026-04-01 | 5 |  | 11 | 3 | 5 |  |  | 0.76923
2026-04-02 | 10.5 |  | 5.5 | 2 |  | VALOR TOTAL DIARIAS | VALOR TOTAL RETIRADA DE TERRA
2026-04-06 | 10 |  | 5 | 5
2026-04-07 | 10.5 |  | 5.5 | 3
TOTAL | 119 |  | 27 | 13 | 65 | 59.5 | 50
DIÁRIAS E PRODUÇÃO J&C - 08/04 a 22/04
| DIÁRIA |  | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALAS | QUANTIDADE DE CAÇAMBAS RETIRADAS | CAÇAMBAS DE 5 M3
2026-04-08 | 5 |  | 9 | 3 | 5
2026-04-09 | 5 |  | 11 | 5
2026-04-10 | 5 |  | 7 | 5
2026-04-13 | 5 |  | 5 | 4
2026-04-14 | 2.5 |  | 7 | 4
2026-04-15 | 5 |  | 10 | 5 |  |  |  | % de impoloramento
2026-04-16 | 5 |  | 11 | 5 |  |  |  | 0.76923
2026-04-17 | 4 |  | 9 | 7 |  | VALOR TOTAL DIARIAS | VALOR TOTAL RETIRADA DE TERRA
2026-04-20 | 4 |  | 5 | 7
2026-04-22 | 4 |  | 10 | 7
TOTAL | 44.5 |  | 84 | 26 | 130 | 22.25 | 100
0
0
0
0
0
0
0
0
0