## MED 01
OBRA: FKR-018 - RIL
|  |  | FORNECEDOR: |  |  | MBRUM CONSTRUÇÕES LTDA
PLANILHA DE MEDIÇÃO DE SERVIÇOS - CONTRATUAL
| MBRUM CONSTRUÇÕES LTDA | [5 empty] | PERÍODO MEDIÇÃO |  |  | BM-Nº |  |  | 1
| OBRA: FKR-018 - RIL | [5 empty] | DE 09/02/2026 a 23/02/2026 |  |  | VENCIMENTO |  |  | 28/02/2026
ITEM | 1BN | CONTRATUAL |  |  |  |  | ESTA MEDIÇÃO |  |  | ACUMULADO ATUAL |  | SALDO À MEDIR
|  | % | Qtde |  |  | TOTAL CONTRATUAL | Qtde |  | TOTAL DESTA MEDIÇÃO | Qtde | TOTAL ACUMULADO ANTERIOR | SALDO | %
|  |  |  | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL |  |  | VALOR UNITÁRIO
1 | DIÁRIA DE SERVENTE | DIA | 1 | 297 |  | 297 | 33 | 297 | 9801 | 33 | 9801
2 | DIÁRIA DE MEIO-OFICIAL | DIA | 1 | 407 |  | 407 | 8 | 407 | 3256 | 8 | 3256
3 | DIÁRIA DE PEDREIRO | DIA | 1 | 438 |  | 438 | 35 | 438 | 15330 | 35 | 15330
[6 empty] | 1142 |  |  | 28387 | T. ACUM. ATUAL |  | 28387
| FATURAMENTO DIRETO |  |  |  |  | 28387 | RETENÇÃO CONTRATUAL - 5% |  |  | RETENÇÃO IMPOSTOS
ITEM | FORNECEDOR/PRODUTO | NF/QUANTIDADE |  |  |  | VALOR | ACUMULADA, INC. ESTA |  | 1419.35
1
2
3
4
5
|  |  |  | VALOR FAT. DIRETO |  | 0 | VALOR RETENÇÃO TÉCNICA |  | 1419.35 | VALOR RETENÇÃO IMPOSTOS |  | 0
| FARKAS CONSTRUTORA |  |  | VALOR - FAT. DIRETO |  | 28387 | VALOR - RETENÇÃO |  | 26967.65 | VALOR NF A SER EMITIDA |  | 26967.65

## MED 02
OBRA: FKR-018 - RIL
|  |  | FORNECEDOR: |  |  | MBRUM CONSTRUÇÕES LTDA
PLANILHA DE MEDIÇÃO DE SERVIÇOS - CONTRATUAL
| MBRUM CONSTRUÇÕES LTDA | [5 empty] | PERÍODO MEDIÇÃO |  |  | BM-Nº |  |  | 1
| OBRA: FKR-018 - RIL | [5 empty] | DE 09/02/2026 a 23/02/2026 |  |  | VENCIMENTO |  |  | 28/02/2026
ITEM | 1BN | CONTRATUAL |  |  |  |  | ESTA MEDIÇÃO |  |  | ACUMULADO ATUAL |  | SALDO À MEDIR
|  | % | Qtde | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL | TOTAL CONTRATUAL | Qtde | VALOR UNITÁRIO | TOTAL DESTA MEDIÇÃO | Qtde | TOTAL ACUMULADO ANTERIOR | SALDO | %
1 | DIÁRIA DE SERVENTE | DIA | 1 | 323.73 |  | 323.73 | 52 | 323.73 | 16833.96 | 52 | 16833.96
2 | DIÁRIA DE MEIO-OFICIAL | DIA | 1 | 443.63 |  | 443.63 | 16 | 443.63 | 7098.08 | 16 | 7098.08
3 | DIÁRIA DE PEDREIRO | DIA | 1 | 477.42 |  | 477.42 | 47 | 477.42 | 22438.74 | 47 | 22438.74
[6 empty] | 0 |  | 0 | 0
[6 empty] | 1244.78 |  |  | 46370.78 | T. ACUM. ATUAL |  | 46370.78
| FATURAMENTO DIRETO |  |  |  |  | 46370.78 | RETENÇÃO CONTRATUAL - 5% |  |  | RETENÇÃO IMPOSTOS
ITEM | FORNECEDOR/PRODUTO | NF/QUANTIDADE |  |  |  | VALOR | ACUMULADA, INC. ESTA |  | 3726.149
1 | CAPA | 5 |  | 115
2 | LUVA | 10 |  | 93.8
3 | OCULOS | 8 |  | 26
4
5
|  |  |  | VALOR FAT. DIRETO |  | 234.8 | VALOR RETENÇÃO TÉCNICA |  | 2306.799 | VALOR RETENÇÃO IMPOSTOS |  | 0
| FARKAS CONSTRUTORA |  |  | VALOR - FAT. DIRETO |  | 46135.98 | VALOR - RETENÇÃO |  | 43829.181 | VALOR NF A SER EMITIDA |  | 43829.181
OBS: MEDIÇÃO 01 FALTOU O VALOR DE 3.149,37

## MED 03
OBRA: FKR-018 - RIL
|  |  | FORNECEDOR: |  |  | MBRUM CONSTRUÇÕES LTDA
PLANILHA DE MEDIÇÃO DE SERVIÇOS - CONTRATUAL
| MBRUM CONSTRUÇÕES LTDA | [5 empty] | PERÍODO MEDIÇÃO |  |  | BM-Nº |  |  | 3
| OBRA: FKR-018 - RIL | [5 empty] | DE 09/03/2026 a 23/03/2026 |  |  | VENCIMENTO |  |  | 30/03/2026
ITEM | 1BN | CONTRATUAL |  |  |  |  | ESTA MEDIÇÃO |  |  | ACUMULADO ATUAL |  | SALDO À MEDIR
|  | % | Qtde | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL | TOTAL CONTRATUAL | Qtde | VALOR UNITÁRIO | TOTAL DESTA MEDIÇÃO | Qtde | TOTAL ACUMULADO ANTERIOR | SALDO | %
1 | DIÁRIA DE SERVENTE | DIA | 1 | 323.73 |  | 323.73 | 66 | 323.73 | 21366.18 | 66 | 21366.18
2 | DIÁRIA DE MEIO-OFICIAL | DIA | 1 | 443.63 |  | 443.63 | 11 | 443.63 | 4879.93 | 11 | 4879.93
3 | DIÁRIA DE PEDREIRO | DIA | 1 | 477.42 |  | 477.42 | 44 | 477.42 | 21006.48 | 44 | 21006.48
[6 empty] | 0 |  | 0 | 0
[6 empty] | 1244.78 |  |  | 47252.59 | T. ACUM. ATUAL |  | 47252.59
| FATURAMENTO DIRETO |  |  |  |  | 47252.59 | RETENÇÃO CONTRATUAL - 5% |  |  | RETENÇÃO IMPOSTOS
ITEM | FORNECEDOR/PRODUTO | NF/QUANTIDADE |  |  |  | VALOR | ACUMULADA, INC. ESTA |  | 6075.4695
1 | LUVA | 11 |  | 103.18
2 | OCULOS | 6 |  | 39
3 | BOTA | 2 |  | 124
4
|  |  |  | VALOR FAT. DIRETO |  | 266.18 | VALOR RETENÇÃO TÉCNICA |  | 2349.3205 | VALOR RETENÇÃO IMPOSTOS |  | 0
| FARKAS CONSTRUTORA |  |  | VALOR - FAT. DIRETO |  | 46986.41 | VALOR - RETENÇÃO |  | 44637.0895 | VALOR NF A SER EMITIDA |  | 44637.0895

## MED 04
OBRA: FKR-018 - RIL
|  |  | FORNECEDOR: |  |  | MBRUM CONSTRUÇÕES LTDA
PLANILHA DE MEDIÇÃO DE SERVIÇOS - CONTRATUAL
| MBRUM CONSTRUÇÕES LTDA | [5 empty] | PERÍODO MEDIÇÃO |  |  | BM-Nº |  |  | 4
| OBRA: FKR-018 - RIL | [5 empty] | DE 24/03/2026 a 07/04/2026 |  |  | VENCIMENTO |  |  | 15/04/2026
ITEM | 1BN | CONTRATUAL |  |  |  |  | ESTA MEDIÇÃO |  |  | ACUMULADO ATUAL |  | SALDO À MEDIR
|  | % | Qtde | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL | TOTAL CONTRATUAL | Qtde | VALOR UNITÁRIO | TOTAL DESTA MEDIÇÃO | Qtde | TOTAL ACUMULADO ANTERIOR | SALDO | %
1 | DIÁRIA DE SERVENTE | DIA | 1 | 323.73 |  | 323.73 | 35 | 323.73 | 11330.55 | 101 | 32696.73
2 | DIÁRIA DE MEIO-OFICIAL | DIA | 1 | 443.63 |  | 443.63 | 16 | 443.63 | 7098.08 | 27 | 11978.01
3 | DIÁRIA DE PEDREIRO | DIA | 1 | 477.42 |  | 477.42 | 71 | 477.42 | 33896.82 | 115 | 54903.3
4 | CONTRAPISO | M2 | 1 | 39.93 |  | 39.93 | 125.22 | 39.93 | 5000.0346 | 125.22 | 5000.0346
5 | REBOCO EXTERNO | M2 | 1 | 45.98 |  | 45.98 | 123.36 | 45.98 | 5672.0928 | 123.36 | 5672.0928
6 | ESPALA VERTICAL | M | 1 | 22.99 |  | 22.99 | 6.664 | 22.99 | 153.2054 | 6.664 | 153.2054
7 | CHAPISCO | M2 | 1 | 12.1 |  | 12.1 | 13.6328 | 12.1 | 164.9569 | 13.6328 | 164.9569
8 | TALISACAMENTO | M2 | 1 | 14.52 |  | 14.52 | 5.246 | 14.52 | 76.1719 | 5.246 | 76.1719
[6 empty] | 1380.3 |  |  | 63391.9116 | T. ACUM. ATUAL |  | 110644.5016
| FATURAMENTO DIRETO |  |  |  |  | 63391.9116 | RETENÇÃO CONTRATUAL - 5% |  |  | RETENÇÃO IMPOSTOS
ITEM | FORNECEDOR/PRODUTO | NF/QUANTIDADE |  |  |  | VALOR | ACUMULADA, INC. ESTA |  | 6884.3116
1 | LUVA NITRILON | 7 |  | 65.66
2 | OCULOS DE PROTEÇÃO | 6 |  | 39
3 | BOTA PVC | 2 |  | 124
4 | CAPACETE |  |  | 0
|  |  |  | VALOR FAT. DIRETO |  | 228.66 | VALOR RETENÇÃO TÉCNICA |  | 3158.1626 | VALOR RETENÇÃO IMPOSTOS |  | 0
| FARKAS CONSTRUTORA |  |  | VALOR - FAT. DIRETO |  | 63163.2516 | VALOR - RETENÇÃO |  | 60005.089 | VALOR NF A SER EMITIDA |  | 60005.089

## MED 05
OBRA: FKR-018 - RIL
|  |  | FORNECEDOR: |  |  | MBRUM CONSTRUÇÕES LTDA
PLANILHA DE MEDIÇÃO DE SERVIÇOS - CONTRATUAL
| MBRUM CONSTRUÇÕES LTDA | [5 empty] | PERÍODO MEDIÇÃO |  |  | BM-Nº |  |  | 5
| OBRA: FKR-018 - RIL | [5 empty] | DE 08/04/2026 a 22/04/2026 |  |  | VENCIMENTO |  |  | 30/04/2026
ITEM | 1BN | CONTRATUAL |  |  |  |  | ESTA MEDIÇÃO |  |  | ACUMULADO ATUAL |  | SALDO À MEDIR
|  | % | Qtde | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL | TOTAL CONTRATUAL | Qtde | VALOR UNITÁRIO | TOTAL DESTA MEDIÇÃO | Qtde | TOTAL ACUMULADO ANTERIOR | SALDO | %
1 | DIÁRIA DE SERVENTE | DIA | 1 | 323.73 |  | 323.73 | 35 | 323.73 | 11330.55 | 136 | 44027.28
2 | DIÁRIA DE MEIO-OFICIAL | DIA | 1 | 443.63 |  | 443.63 | 16 | 443.63 | 7098.08 | 43 | 19076.09
3 | DIÁRIA DE PEDREIRO | DIA | 1 | 477.42 |  | 477.42 | 71 | 477.42 | 33896.82 | 186 | 88800.12
4 | CONTRAPISO | M2 | 1 | 39.93 |  | 39.93 | 123.36 | 39.93 | 4925.7648 | 248.58 | 9925.7994
5 | ALVENARIA | M2 | 1 | 45.98 |  | 45.98 | 6.664 | 45.98 | 306.4107 | 6.664 | 306.4107
6 | CHAPISCO | M | 1 | 12.1 |  | 12.1 | 13.6328 | 12.1 | 164.9569 | 27.2656 | 329.9138
7 | CHAPISCO COLANTE | M2 | 1 | 9.8 |  | 9.8 | 5.246 | 9.8 | 51.4108 | 5.246 | 51.4108
[6 empty] | 1352.59 |  |  | 57773.9932 | T. ACUM. ATUAL |  | 162517.0247
| FATURAMENTO DIRETO |  |  |  |  | 57773.9932 | RETENÇÃO CONTRATUAL - 5% |  |  | RETENÇÃO IMPOSTOS
ITEM | FORNECEDOR/PRODUTO | NF/QUANTIDADE |  |  |  | VALOR | ACUMULADA, INC. ESTA |  | 9756.6912
1 | LUVA NITRILON | 10 |  | 93.8
2 | OCULOS DE PROTEÇÃO | 4 |  | 26
3 | BOTA PVC | 3 |  | 186 | [9 empty] | 4574.0235
4 | CADEADO | 2 |  | 20.6
|  |  |  | VALOR FAT. DIRETO |  | 326.4 | VALOR RETENÇÃO TÉCNICA |  | 2872.3797 | VALOR RETENÇÃO IMPOSTOS |  | 0
| FARKAS CONSTRUTORA |  |  | VALOR - FAT. DIRETO |  | 57447.5932 | VALOR - RETENÇÃO |  | 54575.2135 | VALOR NF A SER EMITIDA |  | 54575.2135

## Auxiliar
DIÁRIAS MBRUM-28/02
| OFICIAL | CARPINTEIRO | 1/2 OFICIAL | AJUDANTE
2026-02-03
2026-02-04
2026-02-05
2026-02-06
2026-02-09 | 2 |  |  | 1
2026-02-10 | 2 |  |  | 1
2026-02-11 | 4 |  | 1 | 3
2026-02-12 | 4 |  |  | 4
2026-02-13 | 4 |  | 1 | 4
2026-02-16 |  |  | 1
2026-02-17
2026-02-18 | 4 |  | 1 | 2
2026-02-19 | 4 |  | 1 | 3
2026-02-20 | 4 |  | 1 | 4
2026-02-23 | 4 |  | 1 | 6
2026-02-24 | 3 |  | 1 | 5
TOTAL | 35 | 0 | 8 | 33
DIÁRIAS MBRUM - 24/02 a 06/03
| OFICIAL | CARPINTEIRO | 1/2 OFICIAL | AJUDANTE
2026-02-24 | 4 |  | 2 | 6
2026-02-25 | 7 |  |  | 3
2026-02-26 | 6 |  | 1 | 4
2026-02-27 | 7 |  | 1 | 5
2026-03-02 | 5 |  | 1 | 6
2026-03-03 | 4 |  | 1 | 6
2026-03-04 | 2 |  | 1 | 6
2026-03-05 | 3 |  | 1 | 7
2026-03-06 | 4 |  | 1 | 7
RETROATIVO | 5 |  | 7 | 2
TOTAL | 47 | 0 | 16 | 52
DIÁRIAS MBRUM - 09/03 a 23/03
| OFICIAL | CARPINTEIRO | 1/2 OFICIAL | AJUDANTE
2026-03-09 | 5 |  | 1 | 7 |  |  |  | 13
2026-03-10 | 5 |  | 1 | 6 |  |  | 4.3333
2026-03-11 | 4 |  | 1 | 7
2026-03-12 | 6 |  | 1 | 5
2026-03-13 | 3 |  | 1 | 5
2026-03-16 | 4 |  | 1 | 5
2026-03-17 | 3 |  | 1 | 6
2026-03-18 | 3 |  | 1 | 6
2026-03-19 | 4 |  | 1 | 6
2026-03-20 | 3 |  | 1 | 5
2026-03-23 | 4 |  | 1 | 8
TOTAL | 44 | 0 | 11 | 66
DIÁRIAS MBRUM - 08/04 a 22/04 |  |  |  |  | MEDIÇÕES MBRUM - 08/04 a 22/04 |  |  |  | CONTRAPISO | 123.36 | PESSOAS | LOCAL | SERVIÇO
[5 empty] | LOCAL | SERVIÇO | M2 |  | ALVENARIA | 6.664 | DATITA E DOUGLAS | EXECUÇÃO DE CONTRAPISO NO 1°PAV. | CONTRAPISO
| OFICIAL | CARPINTEIRO | 1/2 OFICIAL | AJUDANTE | EXECUÇÃO DE CONTRAPISO NO 1°PAV. | CONTRAPISO | 123.36 |  | CHAPISCO | 13.6328 | GABRIEL | EXECUÇÃO DE ALVENARIA NA PAREDE DA ADEGA | ALVENARIA
2026-04-08 | 7 |  | 2 | 3 | EXECUÇÃO DE ALVENARIA NA PAREDE DA ADEGA | ALVENARIA | 6.664 |  | CHAPISCO COLANTE | 5.246 | DATITA | EXECUÇÃO DE CHAPISCO COLANTE NO PILAR DO JARDIM NO 1° PAV. | CHAPISCO COLANTE
2026-04-09 | 7 |  | 1 | 2 | EXECUÇÃO DE CHAPISCO NA PAREDE DA ADEGA | CHAPISCO | 13.6328 |  |  |  | DATITA | EXECUÇÃO DE CHAPISCO NA PAREDE DA ADEGA | CHAPISCO
2026-04-10 | 7 |  | 1 | 5 | EXECUÇÃO DE CHAPISCO COLANTE NO PILAR DO JARDIM NO 1° PAV. | CHAPISCO COLANTE | 5.246
2026-04-13 | 6 |  | 2 | 3
2026-04-14 | 7 |  | 2 | 4
2026-04-15 | 8 |  | 2 | 4
2026-04-16 | 8 |  | 2 | 3
2026-04-17 | 8 |  | 2 | 3
2026-04-20 | 6 |  | 1 | 4
2026-04-22 | 7 |  | 1 | 4
TOTAL | 71 | 0 | 16 | 35