## MED 01
OBRA: FKR-018 - RIL
|  |  | FORNECEDOR: |  |  | TRIUNO INSTALAÇÕES LTDA
PLANILHA DE MEDIÇÃO DE SERVIÇOS - CONTRATUAL
| TRIUNO INSTALAÇÕES LTDA | [5 empty] | PERÍODO MEDIÇÃO |  |  | BM-Nº |  |  | 1
| OBRA: FKR-018 - RIL | [5 empty] | DE 05/02/2026 a 23/02/2026 |  |  | VENCIMENTO |  |  | 01/03/2026
ITEM | 1BN | CONTRATUAL |  |  |  |  | ESTA MEDIÇÃO |  |  | ACUMULADO ATUAL |  | SALDO À MEDIR
|  | % | Qtde | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL | TOTAL CONTRATUAL | Qtde |  | TOTAL DESTA MEDIÇÃO | Qtde | TOTAL ACUMULADO ANTERIOR | SALDO | %
VALOR UNITÁRIO
1 | DIÁRIA DA DUPLA | DIA | 1 | 1450 |  | 1450 | 11 | 1450 | 15950 | 11 | 15950
2 | DIÁRIA DE AJUDANTE | DIA | 1 | 450 |  | 450 | 6 | 450 | 2700 | 6 | 2700
[6 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 1900 |  |  | 18650 | T. ACUM. ATUAL |  | 18650
| FATURAMENTO DIRETO |  |  |  |  | 18650 | RETENÇÃO CONTRATUAL - 5% |  |  | RETENÇÃO IMPOSTOS
ITEM | FORNECEDOR/PRODUTO | NF/QUANTIDADE |  |  |  | VALOR | ACUMULADA, INC. ESTA |  | 932.5
1
2
3
4
5
|  |  |  | VALOR FAT. DIRETO |  | 0 | VALOR RETENÇÃO TÉCNICA |  | 932.5 | VALOR RETENÇÃO IMPOSTOS |  | 0
| FARKAS CONSTRUTORA |  |  | VALOR - FAT. DIRETO |  | 18650 | VALOR - RETENÇÃO |  | 17717.5 | VALOR NF A SER EMITIDA |  | 17717.5

## MED 02
OBRA: FKR-018 - RIL
|  |  | FORNECEDOR: |  |  | TRIUNO INSTALAÇÕES LTDA
PLANILHA DE MEDIÇÃO DE SERVIÇOS - CONTRATUAL
| TRIUNO INSTALAÇÕES LTDA | [5 empty] | PERÍODO MEDIÇÃO |  |  | BM-Nº |  |  | 1
| OBRA: FKR-018 - RIL | [5 empty] | DE 05/02/2026 a 23/02/2026 |  |  | VENCIMENTO |  |  | 01/03/2026
ITEM | 1BN | CONTRATUAL |  |  |  |  | ESTA MEDIÇÃO |  |  | ACUMULADO ATUAL |  | SALDO À MEDIR
|  | % | Qtde | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL | TOTAL CONTRATUAL | Qtde | VALOR UNITÁRIO | TOTAL DESTA MEDIÇÃO | Qtde | TOTAL ACUMULADO ANTERIOR | SALDO | %
1 | DIÁRIA DE ELETRICISTA | DIA | 1 | 1000 |  | 1000 | 9 | 1000 | 9000 | 9 | 9000
2 | DIÁRIA DE BOMBEIRO | DIA | 1 | 1000 |  | 1000 | 3.5 | 1000 | 3500 | 3.5 | 3500
[6 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 2000 |  |  | 12500 | T. ACUM. ATUAL |  | 12500
| FATURAMENTO DIRETO |  |  |  |  | 12500 | RETENÇÃO CONTRATUAL - 5% |  |  | RETENÇÃO IMPOSTOS
ITEM | FORNECEDOR/PRODUTO | NF/QUANTIDADE |  |  |  | VALOR | ACUMULADA, INC. ESTA |  | 1557.5
1
2
3
4
5
|  |  |  | VALOR FAT. DIRETO |  | 0 | VALOR RETENÇÃO TÉCNICA |  | 625 | VALOR RETENÇÃO IMPOSTOS |  | 0
| FARKAS CONSTRUTORA |  |  | VALOR - FAT. DIRETO |  | 12500 | VALOR - RETENÇÃO |  | 11875 | VALOR NF A SER EMITIDA |  | 11875

## MED 03
OBRA: FKR-018 - RIL
|  |  | FORNECEDOR: |  |  | TRIUNO INSTALAÇÕES LTDA
PLANILHA DE MEDIÇÃO DE SERVIÇOS - CONTRATUAL
| TRIUNO INSTALAÇÕES LTDA | [5 empty] | PERÍODO MEDIÇÃO |  |  | BM-Nº |  |  | 3
| OBRA: FKR-018 - RIL | [5 empty] | DE 09/03/2026 a 23/03/2026 |  |  | VENCIMENTO |  |  | 30/03/2026
ITEM | 1BN | CONTRATUAL |  |  |  |  | ESTA MEDIÇÃO |  |  | ACUMULADO ATUAL |  | SALDO À MEDIR
|  | % | Qtde | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL | TOTAL CONTRATUAL | Qtde | VALOR UNITÁRIO | TOTAL DESTA MEDIÇÃO | Qtde | TOTAL ACUMULADO ANTERIOR | SALDO | %
1 | DIÁRIA DE ELETRICISTA | DIA | 1 | 1000 |  | 1000 | 7 | 1000 | 7000 | 7 | 7000
2 | DIÁRIA DE BOMBEIRO | DIA | 1 | 1000 |  | 1000 | 9 | 1000 | 9000 | 9 | 9000
[6 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 2000 |  |  | 16000 | T. ACUM. ATUAL |  | 16000
| FATURAMENTO DIRETO |  |  |  |  | 16000 | RETENÇÃO CONTRATUAL - 5% |  |  | RETENÇÃO IMPOSTOS
ITEM | FORNECEDOR/PRODUTO | NF/QUANTIDADE |  |  |  | VALOR | ACUMULADA, INC. ESTA |  | 2357.5
1
2
3
4
5
|  |  |  | VALOR FAT. DIRETO |  | 0 | VALOR RETENÇÃO TÉCNICA |  | 800 | VALOR RETENÇÃO IMPOSTOS |  | 0
| FARKAS CONSTRUTORA |  |  | VALOR - FAT. DIRETO |  | 16000 | VALOR - RETENÇÃO |  | 15200 | VALOR NF A SER EMITIDA |  | 15200

## MED 04
OBRA: FKR-018 - RIL
|  |  | FORNECEDOR: |  |  | TRIUNO INSTALAÇÕES LTDA
PLANILHA DE MEDIÇÃO DE SERVIÇOS - CONTRATUAL
| TRIUNO INSTALAÇÕES LTDA | [5 empty] | PERÍODO MEDIÇÃO |  |  | BM-Nº |  |  | 4
| OBRA: FKR-018 - RIL | [5 empty] | DE 24/03/2026 a 07/04/2026 |  |  | VENCIMENTO |  |  | 15/04/2024
ITEM | 1BN | CONTRATUAL |  |  |  |  | ESTA MEDIÇÃO |  |  | ACUMULADO ATUAL |  | SALDO À MEDIR
|  | % | Qtde | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL | TOTAL CONTRATUAL | Qtde | VALOR UNITÁRIO | TOTAL DESTA MEDIÇÃO | Qtde | TOTAL ACUMULADO ANTERIOR | SALDO | %
1 | DIÁRIA DE ELETRICISTA | DIA | 1 | 1000 |  | 1000 | 2 | 1000 | 2000 | 2 | 2000
[6 empty] | 1000 |  |  | 2000 | T. ACUM. ATUAL |  | 2000
| FATURAMENTO DIRETO |  |  |  |  | 2000 | RETENÇÃO CONTRATUAL - 5% |  |  | RETENÇÃO IMPOSTOS
ITEM | FORNECEDOR/PRODUTO | NF/QUANTIDADE |  |  |  | VALOR | ACUMULADA, INC. ESTA |  | 1657.5
1
2
3
4
5
|  |  |  | VALOR FAT. DIRETO |  | 0 | VALOR RETENÇÃO TÉCNICA |  | 100 | VALOR RETENÇÃO IMPOSTOS |  | 0
| FARKAS CONSTRUTORA |  |  | VALOR - FAT. DIRETO |  | 2000 | VALOR - RETENÇÃO |  | 1900 | VALOR NF A SER EMITIDA |  | 1900

## Auxiliar
DIÁRIAS TRIUNO-28/02
| OFICIAL + AJUDANTE | AJUDANTE
2026-02-03
2026-02-04
2026-02-05 | 2
2026-02-06 | 2
2026-02-09 | 2
2026-02-10 | 2 | 1
2026-02-11 | 2 | 1
2026-02-12 | 2 | 1
2026-02-13 | 2 | 1
2026-02-16
2026-02-17
2026-02-18 | 2 | 1
2026-02-19 | 2 | 1
2026-02-20 | 2
2026-02-23 | 2
TOTAL | 22 | 6
DIÁRIAS TRIUNO-24/02 A 06/03
| ELETRICISTA | BOMBEIRO
2026-02-24 | 1
2026-02-25 | 1
2026-02-26 | 1
2026-02-27 | 1
2026-03-02 | 1
2026-03-03 | 1 | 1
2026-03-04 | 1 | 1
2026-03-05 | 1 | 0.5
2026-03-06 | 1 | 1
TOTAL | 9 | 3.5
DIÁRIAS TRIUNO-09/03 A 23/03
| ELETRICISTA | BOMBEIRO
2026-03-09 | 1 | 1
2026-03-10 | 1 | 1
2026-03-11 | 1 | 1
2026-03-12 | 1 | 1
2026-03-13 | 1 | 1
2026-03-16 | 1 | 1
2026-03-17 | 1 | 1
2026-03-18 | 1
2026-03-19
2026-03-20
2026-03-23 | 1
TOTAL | 9 | 7
DIÁRIAS TRIUNO-24/03 A 07/04
| ELETRICISTA | BOMBEIRO
2026-03-24 | 1
2026-03-25 | 1
2026-03-26
2026-03-27
2026-03-30
2026-03-31
2026-04-01
2026-04-02
2026-04-06
2026-04-07
TOTAL | 2 | 0